## 民兵经费申报表
附件2：
2024年兵团本级农村综合改革转移支付资金绩效目标表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 兵团本级农村综合改革转移支付 |  |  | 分区绩效目标
主管部门 |  |  | 第六师财政局 | 实施单位 | 有关的团场 | 103团 | 奇台农场 | 北塔山牧场 | 芳草湖农场
项目属性 |  |  | 兵团专项项目 | 项目期 | 2024年 | √ | √ | √ | √
项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额： | 2142.68 |  | 524.68 | 505 | 600 | 513
|  |  | 其中：财政拨款 | 1620 |  | 405 | 405 | 400 | 410
|  |  | 其他资金 | 522.68 |  | 119.68 | 100 | 200 | 103
总体目标 | 1.103团：新建2000m沥青混凝土道路；新建乔木950棵，配套绿化管网；新建居民活动广场4000平方米（含活动广场，停车场及绿化草坪），并配套建设路灯，供电外网，绿化灌溉官网等设施。 2.奇台农场：奇台农场22连改造沥青道路长度为6444.55米，改造总面积23266.75平方米；新建太阳能路灯84盏。奇台农场30连改建沥青道路长度为1557.669米,铺设人行道花砖路面总面积为1331.6平方米；铺设植草砖共2290.3平方米，其中停车场铺设1733.0平方米，人行步道铺设557.3平方米；新建太阳能路灯90盏；新建涵洞一座。 3.北塔山牧场：本次共新建道路2条，道路总长2088.704m、新建车行道油面面积为10446㎡，连队内室外管道及养殖区内室外管网改造给水管道总长417米等。新建活动场地一处1000 ㎡进行硬化工程及附属配套设施。改造提升公共停车场一处1056.70㎡进行硬化工程及附属配套设施。新建国旗台一座。在北侧新建一座公共卫生间，总建筑面积：49.77平方米；第六师北塔山牧场畜牧三连连队规划养殖区新建7m高LED太阳能路灯52盏。 4.芳草湖农场：拟建道路9条，道路总长度为3.1km, 拟建太阳能路灯80盏（LED，60W）, 拟建道路两侧绿化及灌溉系统。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 总指标 | 区域指标
| 产出指标 | 数量指标 | 沥青混凝土道路工程 |  | =15.3482千米 | =2千米 | =6.4445千米 | =2.0887千米 | =3.1千米
|  |  | 新建乔木 |  | =950棵 | =950棵
|  |  | 新建居民活动广场 |  | =4000平方米 | =4000平方米
|  |  | 新建太阳能路灯 |  | =306盏 |  | =174盏 | =52盏 | =80盏
|  |  | 铺设人行道花砖路面 |  | =1838.4平方米 |  | =1331.6平方米
|  |  | 新建停车场 |  | =1733平方米 |  | =1733平方米
|  |  | 新建车行道油面面积为 |  | =10446㎡ |  |  | =10446㎡
|  |  | 连队内室外管道及养殖区内室外管网改造给水管道总长417米 |  | =417米 |  |  | =417米
|  |  | 新建活动场地一处 |  | =1000 ㎡ |  |  | =1000 ㎡
|  |  | 改造提升公共停车场一处 |  | =1056.70㎡ |  |  | =1056.70㎡
|  |  | 新建国旗台 |  | =1座 |  |  | =1座
|  |  | 新建一座公共卫生间面积 |  | =49.77平方米 |  |  | =49.77平方米
|  | 质量指标 | 提升连（村）容连（村）貌 |  | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升 | 不断提升
|  |  | 建立健全美丽连队（村）建设，连队公益事业财政奖补机制 |  | 基本建立 | 基本建立 | 基本建立 | 基本建立 | 基本建立
|  |  | 项目验收合格率 |  | =100% | =100% | =100% | =100% | =100%
|  | 时效指标 | 2024年内资金执行率 |  | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95%
|  |  | 项目开始时间 |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-05-01
|  |  | 项目完成时间 |  | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01
|  | 成本指标 | 建筑工程费用 |  | ≤1839.97万元 | ≤457.98万元 | ≤446.52万元 | ≤504.64万元 | ≤436.96万元
|  |  | 其他费用 |  | ≤220.31万元 | ≤46.52万元 | ≤43.77万元 | ≤72.28万元 | ≤51.61万元
|  |  | 预备费用 |  | ≤82.4万元 | ≤20.18万元 | ≤14.71万元 | ≤23.08万元 | ≤24.43万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进项目连队经济经营性收入年增长幅度高于所在师市平均水平 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
|  | 社会效益 指标 | 项目所在连队连内主要道路全面硬化 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
|  | 生态效益 指标 | 连队绿化覆盖率 |  | ≥30% | ≥30% | ≥30% | ≥30% | ≥30%
|  | 可持续影响指标 | 项目所在连队基础设施长效管护机制 |  | 全面建立 | 全面建立 | 全面建立 | 全面建立 | 全面建立
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90%